## Daily
o | Project Name | : | Puzzle Cube
o | Project Description | : | Building/designing puzzle cube toy
o | Project Length | :
o | Start Date | : | 2015-08-10 | TRUE | End Date | 2015-09-10
|  |  |  | FALSE | Number of Weeks | 5 | 5
o | Working Days | : | Monday - Friday | 1
o | Today's Marker | : | Yes | 1
o | Holiday's Marker | : | No | 0
Level | Task |  |  | PIC |  | Start Date | Finish Date | WD | DC | DR | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5
[16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | #VALUE!
[11 empty] | 1 | 8/10/15 | [5 empty] | 2 | 8/17/15 | [5 empty] | 3 | 8/24/15 | [5 empty] | 4 | 8/31/15 | [5 empty] | 5 | 9/7/15 | [6 empty] | #VALUE!
[11 empty] | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13
1 | Product Package Design |  |  | Marketing Dept |  | 2015-08-19 | 2015-09-01 | 10 | 38 | -28
1.1 | Define Brand Name |  |  | John |  | 2015-08-19 | 2015-09-02 | 11 | 38 | -27
1.2 | Box Cover Design |  |  | John |  | 2015-08-20 | 2015-09-05 | 12 | 37 | -25
1.3 | User Guide Cover Design |  |  | Jane |  | 2015-08-21 | 2015-09-06 | 11 | 36 | -25
1.4 | Warranty Card Design |  |  | Jane |  | 2015-08-21 | 2015-09-04 | 11 | 36 | -25
2 | Marketing Kit |  |  | Marketing Dept |  | 2015-08-19 | 2015-09-08 | 15 | 38 | -23
2.1 | Brochures |  |  | Steve |  | 2015-08-21 | 2015-09-08 | 13 | 36 | -23
2.2 | Banners |  |  | Steve |  | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 7 | 31 | -24
3 | Event |  |  | Public Relation Dept |  | 2015-08-18 | 2015-09-10 | 18 | 39 | -21
3.1 | Define Location |  |  | Jenny |  | 2015-08-19 | 2015-09-07 | 14 | 38 | -24
3.2 | Book Location |  |  | Jenny |  | 2015-08-20 | 2015-09-04 | 12 | 37 | -25
3.3 | Press Conference |  |  | Marry |  | 2015-08-25 | 2015-09-10 | 13 | 34 | -21